## Plan 90 dias
Fase | Tiempo | Actividades | Meta demostrable
F1 · Diagnóstico exprés | Semanas 1-2 | Levantamiento de 3-5 procesos de alto impacto (atención ciudadana, gestión documental, conocimiento institucional, procesos administrativos, información cultural); inventario de sistemas y plataformas existentes; designación del Oficial de IA (Ley 31814); línea base de indicadores. | Informe de diagnóstico + línea base con 5 KPIs medidos (tiempo de atención, % resoluciones, tiempo de búsqueda documental, tareas repetitivas, canales disponibles).
F1b · Diseño del piloto | Semanas 3-4 | Selección final de 3 procesos; definición de indicadores Antes/Después; arquitectura de datos (catálogo + AGN/BNP); gobierno de IA, ética y trazabilidad; propiedad de datos en Cultura (el partner no retiene la data). | Documento de diseño aprobado por el Ministerio + indicadores formalizados.
F2 · Implementación | Semanas 5-8 | Asistente de IA para atención ciudadana 24/7 (es, qu, ay, en); clasificador documental; conocimiento institucional (consulta en lenguaje natural sobre normativa); PresenciaGov en 3 sedes (geocerca + evidencia con hora de servidor); capacitación del personal. | Asistente resolviendo consultas reales (>=80 % automáticas); 3 sedes con presencia verificada; >=30 funcionarios capacitados; demo en vivo para el Ministerio.
F3 · Medición y ajuste | Semanas 9-10 | Evaluación Antes/Después (20 -> 50-100 casos/día); encuesta de satisfacción; ajuste de modelos; publicación de datos abiertos (espíritu del Catálogo IA Perú). | Informe de resultados con KPIs públicos y auditables (Ministerio, CTE y ciudadanía).
F4 · Escalado y legado | Semanas 11-13 | Modelo replicable 1 -> 25 sedes; arquitectura de transferencia; documento de sostenibilidad y presupuesto; presentación final como caso demostrativo ENIA. | Hoja de ruta de escalamiento aprobada + presentación al ministro.

## FODA
Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas
Cultura no parte de cero: 79 % de avance en Gobierno y Transformación Digital (PCM, feb 2026). | Infraestructura, sistemas y presencia territorial reales: Sede Central + 25 sedes regionales. | Marco nacional ya vigente: Ley 31814, DS 115-2025-PCM y ENIA 2026-2030 (RM 152-2026-PCM). | Evidencia territorial verificable (fichas oficiales de museos, museos.cultura.pe). | Muestra funcional en vivo (web interactiva) y piloto de bajo costo y bajo riesgo. | Enfoque de no reemplazar: conectar, proteger y potenciar lo ya construido.
Ser el primer caso demostrativo de la ENIA dentro del Estado peruano. | Legado institucional para un ministro recién asumido: resultados rápidos y escalables. | Alineación con presupuestos y políticas de transformación digital del Gobierno. | Diferenciador social: alianza CTE (capacidades humanas, no despidos). | Datos abiertos culturales como activo nacional (Catálogo IA Perú). | Réplica del modelo a otras entidades del sector público.
KREO IA Studio es un equipo pequeño frente a la escala del Ministerio. | Dependencia de modelos y nube de terceros (necesita partner tecnológico definido). | Calidad de datos y procesos actuales puede limitar la velocidad del piloto. | Adopción y resistencia al cambio requieren comunicación y capacitación intensivas. | Sin trayectoria pública a gran escala documentada en el sector público.
Rotación de autoridades y cambios de prioridades políticas. | Tiempos administrativos (compras, CTE, normativa interna). | Riesgos de ciberseguridad y protección de datos patrimoniales. | Resistencia sindical si la comunicación no es previa y transparente. | Competidores grandes (integradores) con ofertas similares. | Cambios normativos o de presupuesto del Estado.

## Vertices cubiertos
Vértice | Cómo lo cubre el plan | Fase
Marco legal ENIA | Ley 31814, DS 115-2025-PCM, RM 152-2026-PCM; OIA, Plan de Acción IA (3 años) y Catálogo IA Perú | F1 · F4
Gobernanza y ética de IA | Comité de gobierno, trazabilidad, revisión humana; los datos y soluciones quedan en Cultura | F1 · F3
Datos y catálogo | Catálogo digital nacional + AGN/BNP + datos abiertos | F2
Atención ciudadana | Asistente 24/7 (es, qu, ay, en) que responde y orienta trámites | F2
Gestión documental | IA clasifica, resume y extrae información | F2
Conocimiento institucional | Consulta en lenguaje natural sobre normativa y procedimientos | F2
Procesos administrativos | Automatización de tareas repetitivas | F2
Información cultural | Asistentes inteligentes de acceso cultural | F2
Presencia y operación | PresenciaGov: geocerca, evidencia con hora de servidor, anti-fraude | F2
Personas y sindicato | Capacitación, reconversión y acompañamiento CTE (la IA no despide) | F2 · F3 · F4
Territorio | Sede Central + 25 sedes regionales; réplica 1 -> 25 | F3 · F4
Seguridad y continuidad | Ciberseguridad, backup y continuidad con partner tecnológico | F1 · F3
Medición y transparencia | KPIs públicos auditables por el Ministerio, la CTE y el ciudadano | F3
Presupuesto y compras | Piloto controlado de bajo costo; modelo de inversión y sostenibilidad | F1 · F4
Comunicación y legado | Narrativa de resultados rápidos; caso demostrativo ENIA | F4

## KPIs
Meta | Valor | Verificación
Resolución automática de consultas | >= 80 % | Semana 8
Casos gestionados por funcionario | 20 -> 50-100 por día | Semana 10
Sedes piloto con presencia verificada | 3/3 (100 %) | Semana 8
Búsqueda documental | de días a <= 5 minutos | Semana 10
Procesos con indicador Antes/Después | 3-5 | Semana 4
Funcionarios capacitados | >= 30 | Semana 8
Datos abiertos publicados | Sí (Catálogo IA Perú) | Semana 10